## Feuil1
| critique | éleve | modéré | faible | impact sur le projet
certain | 1)2)
probable |  | 4) | 3)
peu probable |  |  | 5)
probabilité du risque
Risques : | 1) programmation objectiveC
2) programmation windowPhone
3) présence des intervenants
4) mise à disposition des matériels de test
5) structuration du code
Solution: | 1) référencement des différents sites et support de programmation objectiveC
2) référencement des différents sites et support de programmation windowPhone
3) travail des intervenants hors site; relayer par email
4) pression sur le client pour concrétiser la réalisation
5) définition du modèle de développement dans le cahier des charges détaillé
Dérive à anticiper: | 1) | 5 jours
| 2) | 20 jours
| 3) | 10 jours
| 4) | 6 jours
| 5) | 2 jours

## Feuil2
Risque | critique | probabilité | poids
licences | 4 | 4 | 16
développement | 3 | 1 | 3
communication client | 4 | 3 | 12
tests | 4 | 4 | 16