## Feuil1
|  |  |  | obligatoire |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
Projet Footing | 140 | 2012-10-23 09:00 | 2013-06-03 18:00 |  | jours | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 43 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0
[27 empty] | 2 | 4 | 8 | 12 | 13 | 16 | 19 | 22 | 32 | 34 | 36 | 37 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 112 | 113 | 114 | 120 | 124 | 125 | 126 | 131 | 131
Mise en marche du projet | 8 | 2012-10-23 09:00 | 2012-11-05 10:00 |  | dates | 2012-10-23 09:00 | 2012-10-25 11:00 | 2012-10-30 16:00 | 2012-10-31 17:00 | 2012-11-02 09:00 | 2012-11-05 10:00 | 2012-11-05 10:00 | 2012-11-05 10:00 | 2012-11-05 10:00 | 2012-11-05 10:00 | 2012-11-05 10:00 | 2012-11-07 14:00 | 2012-11-08 15:00 | 2012-11-08 15:00 | 2012-11-12 17:00 | 2012-11-15 10:00 | 2012-11-16 11:00 | 2012-11-19 14:00 | 2012-11-21 16:00 | 2012-11-22 17:00 | 2012-11-22 17:00 | 2012-11-22 17:00 | 2012-11-22 17:00 | 2012-11-22 17:00 | 2012-11-22 17:00 | 2012-11-29 14:00 | 2012-11-30 15:00 | 2012-11-30 15:00 | 2012-12-06 09:00 | 2012-12-11 14:00 | 2012-12-26 17:00 | 2012-12-31 10:00 | 2013-01-02 14:00 | 2013-01-03 15:00 | 2013-01-09 09:00 | 2013-01-10 10:00 | 2013-01-10 10:00 | 2013-01-10 10:00 | 2013-01-10 10:00 | 2013-01-10 10:00 | 2013-01-10 10:00 | 2013-01-10 10:00 | 2013-01-10 10:00 | 2013-01-10 10:00 | 2013-01-03 15:00 | 2013-01-03 15:00 | 2013-03-13 16:00 | 2013-06-03 18:00
Concevoir le cahier des charges | 2 | 2012-10-23 09:00 | 2012-10-25 11:00 | optionnel |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
Création du planning | 3 | 2012-10-25 11:00 | 2012-10-30 16:00 |  | jours | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 43 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0
[27 empty] | 2 | 4 | 8 | 12 | 13 | 16 | 19 | 22 | 32 | 34 | 36 | 37 | 41 | 44 | 47 | 48 | 53 | 58 | 60 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 76 | 81 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 | 156 | 157 | 158 | 164 | 168 | 178 | 179 | 180 | 185 | 185
Lettres de missions | 1 | 2012-10-30 16:00 | 2012-10-31 17:00 |  | dates | 2012-10-23 09:00 | 2012-10-25 11:00 | 2012-10-30 16:00 | 2012-10-31 17:00 | 2012-11-02 09:00 | 2012-11-05 10:00 | 2012-11-05 10:00 | 2012-11-05 10:00 | 2012-11-05 10:00 | 2012-11-05 10:00 | 2012-11-05 10:00 | 2012-11-07 14:00 | 2012-11-08 15:00 | 2012-11-08 15:00 | 2012-11-12 17:00 | 2012-11-15 10:00 | 2012-11-16 11:00 | 2012-11-19 14:00 | 2012-11-21 16:00 | 2012-11-22 17:00 | 2012-11-22 17:00 | 2012-11-22 17:00 | 2012-11-22 17:00 | 2012-11-22 17:00 | 2012-11-22 17:00 | 2012-11-29 14:00 | 2012-11-30 15:00 | 2012-11-30 15:00 | 2012-12-06 09:00 | 2012-12-11 14:00 | 2012-12-26 17:00 | 2012-12-31 10:00 | 2013-01-02 14:00 | 2013-01-03 15:00 | 2013-01-03 15:00 | 2013-01-03 15:00 | 2013-01-09 09:00 | 2013-01-10 10:00 | 2013-01-10 10:00 | 2013-01-10 10:00 | 2013-01-10 10:00 | 2013-01-10 10:00 | 2013-01-10 10:00 | 2013-01-10 10:00 | 2013-01-10 10:00 | 2013-01-10 10:00 | 2013-01-17 17:00 | 2013-01-03 15:00 | 2013-01-09 09:00 | 2013-01-10 10:00 | 2013-01-10 10:00 | 2013-01-10 10:00 | 2013-01-10 10:00 | 2013-01-10 10:00 | 2013-01-10 10:00 | 2013-01-10 10:00 | 2013-01-10 10:00 | 2013-01-10 10:00 | 2013-05-07 15:00 | 2013-01-03 15:00 | 2013-01-03 15:00 | 2013-03-13 16:00 | 2013-06-03 18:00
Validation interne | 0 | 2012-10-31 17:00 | 2012-10-31 17:00
Validation Cahier Des Charges | 1 | 2012-10-31 17:00 | 2012-11-01 18:00
Création de compte rendu | 1 | 2012-11-02 09:00 | 2012-11-05 10:00
Dossier de spécifications fonctionnelles | 12 | 2012-11-05 10:00 | 2012-11-22 17:00
Fonctions d’enregistrement des données | 2 | 2012-11-05 10:00 | 2012-11-07 12:00
Enregistrement des temps à chaque tour. | 2 | 2012-11-05 10:00 | 2012-11-07 12:00
Enregistrement de la distance | 2 | 2012-11-05 10:00 | 2012-11-07 12:00
Enregistrement du temps toutes les 5 mins et faire la moyenne de la vitesse sur ce temps | 2 | 2012-11-05 10:00 | 2012-11-07 12:00
Enregistrement et visualisation du circuit | 2 | 2012-11-05 10:00 | 2012-11-07 12:00
Enregistrement et visualisation du parcours | 2 | 2012-11-05 10:00 | 2012-11-07 12:00
Moyenne globale de la course | 1 | 2012-11-07 14:00 | 2012-11-08 15:00
Fonction création de statistique | 2 | 2012-11-08 15:00 | 2012-11-12 17:00
Fonction de listage des données | 2 | 2012-11-08 15:00 | 2012-11-12 17:00
Fonction de résumé des données | 2 | 2012-11-12 17:00 | 2012-11-15 10:00
Maquetage de l’application (Iphone/WindowsPhone) | 1 | 2012-11-15 10:00 | 2012-11-16 11:00
validation interne | 0 | 2012-11-16 11:00 | 2012-11-16 11:00
Validation ergonomie | 1 | 2012-11-16 11:00 | 2012-11-19 12:00
Fiche budget | 2 | 2012-11-19 14:00 | 2012-11-21 16:00
Création de compte rendu | 1 | 2012-11-21 16:00 | 2012-11-22 17:00
Dossier de spécifications techniques | 26 | 2012-11-22 17:00 | 2013-01-03 15:00 |  | courbe d'avancement travail
Fonctions d’enregistrement des données | 4 | 2012-11-22 17:00 | 2012-11-29 12:00 |  | 1 | 2: 2; 4: 3; 6: 4; 8: 5
Enregistrement des temps à chaque tour. | 2 | 2012-11-22 17:00 | 2012-11-27 10:00 |  | 14 | 1: 12; 2: 13; 3: 16; 4: 26; 5: 23; 6: 73; 7: 17; 8: 14; 9: 0
Enregistrement de la distance | 2 | 2012-11-22 17:00 | 2012-11-27 10:00 |  | 2012-10-23 09:00 | 1: 2012-11-13 18:00; 2: 2012-11-14 09:00; 3: 2012-12-04 17:00; 4: 2012-12-04 17:00; 5: 2013-01-15 15:00; 6: 2013-01-15 15:00; 7: 2013-05-10 18:00; 8: 2013-05-13 09:00; 9: 2013-06-03 18:00
Enregistrement et visualisation du circuit | 2 | 2012-11-22 17:00 | 2012-11-27 10:00 |  | 21.375 | 2: 20.3333; 4: 41.9167; 6: 115.125; 8: 21.375
Enregistrement du temps toutes les 5 mins et faire la moyenne de la vitesse sur ce temps | 4 | 2012-11-22 17:00 | 2012-11-29 12:00 |  | 2012-10-30 | 1: 6.625; 2: 2012-11-13; 3: -1.375; 4: 2013-01-23; 5: 49.2917; 6: 2013-05-17; 7: 121.375; 8: na
Enregistrement et visualisation du parcours | 4 | 2012-11-22 17:00 | 2012-11-29 12:00 |  | 21.375 | 1: 41.7083; 2: 83.625; 3: 136.5; 4: 157.875
Moyenne globale de la course | 1 | 2012-11-29 14:00 | 2012-11-30 15:00
Fonction création de statistique | 3 | 2012-11-30 15:00 | 2012-12-05 18:00
Fonction de listage des données | 3 | 2012-11-30 15:00 | 2012-12-05 18:00 |  | courbe prévision
Fonction de résumé des données | 3 | 2012-12-06 09:00 | 2012-12-11 12:00 | nb heure à passer | 14 | 1: 13; 2: 26; 3: 73; 4: 14; 6: 14; 7: 27; 8: 53; 9: 126; 10: 140
Conception préversion | 10 | 2012-12-11 14:00 | 2012-12-26 17:00 |  | 21 | 1: 20; 2: 42; 3: 115; 4: 21; 6: 21; 7: 41; 8: 83; 9: 198; 10: 219
validation interne | 0 | 2012-12-26 17:00 | 2012-12-26 17:00
Validation préversion | 2 | 2012-12-26 17:00 | 2012-12-31 10:00
Fiche budget MAJ | 2 | 2012-12-31 10:00 | 2013-01-02 12:00 |  | courbe réel
Création de compte rendu | 1 | 2013-01-02 14:00 | 2013-01-03 15:00 | heure passé | 12 | 1: 16; 2: 23; 3: 17; 4: 0; 6: 12; 7: 28; 8: 51; 9: 68; 10: 219
Dossier communautaire (Optionnel) | 14 | 2013-01-03 15:00 | 2013-01-25 15:00 |  | 21 | 1: 20; 2: 42; 3: 115; 4: 21; 6: 21; 7: 41; 8: 83; 9: 198; 10: 219
Dossier fonctionnel communautaire | 4 | 2013-01-03 15:00 | 2013-01-10 10:00 |  |  | 6: 26; 7: 55; 8: 104; 9: 194; 10: 359
Enregistrement des données communautaire | 3 | 2013-01-03 15:00 | 2013-01-08 18:00 |  |  | 6: 26; 7: 81; 8: 185; 9: 379; 10: 738
Partage des informations communautaire | 3 | 2013-01-03 15:00 | 2013-01-08 18:00 |  | courbe date
Schéma de fonctionnement | 1 | 2013-01-09 09:00 | 2013-01-10 10:00 | décallage de temps | 6 | 1: -1; 2: 49; 3: 121; 4: 0; 6: 6; 7: 5; 8: 54; 9: 175; 10: 219
validation interne | 0 | 2013-01-10 10:00 | 2013-01-10 10:00 |  | 21 | 1: 20; 2: 42; 3: 115; 4: 21; 6: 21; 7: 41; 8: 83; 9: 198; 10: 219
Développement aspect communautaire | 10 | 2013-01-10 10:00 | 2013-01-25 15:00 |  |  | 6: -8; 7: -22; 8: 1; 9: 49; 10: 79
Ami | 5 | 2013-01-10 10:00 | 2013-01-17 17:00 |  |  | 6: -8; 7: -30; 8: -29; 9: 20; 10: 99
Parcour | 5 | 2013-01-10 10:00 | 2013-01-17 17:00
Score | 2 | 2013-01-10 10:00 | 2013-01-14 12:00
Progression | 5 | 2013-01-10 10:00 | 2013-01-17 17:00
Partager | 2 | 2013-01-10 10:00 | 2013-01-14 12:00
Parcour | 2 | 2013-01-10 10:00 | 2013-01-14 12:00
Score | 2 | 2013-01-10 10:00 | 2013-01-14 12:00
Progression | 2 | 2013-01-10 10:00 | 2013-01-14 12:00
Mise en place serveur communautaire | 3 | 2013-01-10 10:00 | 2013-01-15 15:00
Test communautaire | 5 | 2013-01-17 17:00 | 2013-01-25 15:00
validation interne | 0 | 2013-01-25 15:00 | 2013-01-25 15:00
Réalisation application | 73 | 2013-01-03 15:00 | 2013-04-30 18:00
Programmation | 43 | 2013-01-03 15:00 | 2013-03-13 16:00
validation interne | 0 | 2013-03-13 16:00 | 2013-03-13 16:00
Tests application | 10 | 2013-03-13 16:00 | 2013-03-29 10:00
Tests contrôle d’erreur | 5 | 2013-03-13 16:00 | 2013-03-21 12:00
Tests saisis | 5 | 2013-03-21 14:00 | 2013-03-29 10:00
Dossier de validation | 5 | 2013-03-29 10:00 | 2013-04-05 17:00
Validation à pied | 5 | 2013-03-29 10:00 | 2013-04-05 17:00
Validation en vélo | 5 | 2013-03-29 10:00 | 2013-04-05 17:00
Tests utilisateurs | 7 | 2013-04-05 17:00 | 2013-04-17 17:00
Rapport de test (pour/avec le client) | 1 | 2013-04-17 17:00 | 2013-04-18 18:00
Création de compte rendu | 1 | 2013-04-19 09:00 | 2013-04-22 10:00
Mise en ligne des applications | 6 | 2013-04-22 10:00 | 2013-04-30 18:00
validation interne | 0 | 2013-04-30 18:00 | 2013-04-30 18:00
Dossier d’utilisation | 14 | 2013-05-01 09:00 | 2013-05-22 18:00
Création fichier PDF utilisation | 4 | 2013-05-01 09:00 | 2013-05-07 15:00
Création tutoriel intéractif (Optionnel) | 10 | 2013-05-07 15:00 | 2013-05-22 18:00
validation interne | 0 | 2013-05-22 18:00 | 2013-05-22 18:00
Validation du projet | 1 | 2013-05-23 09:00 | 2013-05-24 10:00
Création de compte rendu | 1 | 2013-05-24 10:00 | 2013-05-27 11:00
Livraison | 5 | 2013-05-27 11:00 | 2013-06-03 18:00 |  |  | 23: Création tutoriel intéractif (Optionnel); 24: 10; 25: 2013-05-07 15:00